## List3
Plán investic hrazených z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2026
Stavební investice zahajované v r. 2025
Poř. č. | Název akce | Projektová příprava |  | Realizace |  |  |  | Poznámka
|  | Územní rozhodnutí | Stavební povolení | Výběrové řízení | Předpoklad začátku realizace | Předpoklad konce realizace | potřebná částka k dokončení akce
I1 | Plzeň - rekonstrukce HZ Koterov - Koterovská 160 | ano | ano | 2024 | 02/2025 | 12/2025 | 3644 | stavba dpokončena, v r. 2026 dokončení fakturace (FRR)
I2 | rekonstrukce a dostavba HZ Hradiště | ano | ano | 2025 | 02/2026 | 05/2027 | 18000 | vybrán zhotovitel (FRR)
I3 | OU Na Výsluní 2 | ano | ano | 2025 | 07/2025 | 03/2026 | 200 | stavba dokončena, v r. 2026 třeba provést dílčí přeložku el. kabelu (FRR)
I4 | ÚMO - požárně bezpečnostní systém | ne | ne | 2025 | 01/2026 | 02/2026 | 400 | stavba přechází z plánu na r. 2025, hrazeno z FRR částkou 400 tis. Kč
I5 | ŠSP - zázemí | ano | ano | 2025 | 02/2026 | 07/2026 | 13700 | vybrán zhotovitel (FRR)
I6 | ŠSP - inženýrské sítě pro nové zázemí vč. terénních úpravy | ne | ne | 2025 | 06/2025 | 04/2026 | 1396 | práce zahájeny v r. 2025, dokončení v r. 2026
I7 | napojení cyklostezky Koterov - Starý Plzenec | ano | ano | 2026 |  |  | 6 | stavbu realizuje SVSMP, v r. 2026 náklady na pronájem pozemku SPÚ
celkem | [6 empty] | 37346
Spolufinancování se SVSMP v roce 2026
Poř. č. | Název akce | Projektová příprava |  | Realizace |  |  |  | Spoluúčast
|  | Územní rozhodnutí | Stavební povolení | Výběrové řízení | Předpoklad začátku realizace | Předpoklad konce realizace | Celková částka v tis. Kč vč. DPH | Organizace | Spoluúčast v tis. Kč | Spoluúčast MO 2 v tis. Kč
P1 | Pěší propojení Švabiny - Pytel 1 | 2026 |  |  |  |  | 3150 | SVSMP | 3150 | 0
P2 | Separační bod V Obilí | 2026 |  |  |  |  | 800 | SVSMP | 800 | 0
Investice MŠ na rok 2026
Poř. č. | Název akce | Projektová příprava |  | Realizace |  |  |  | Poznámka
|  | Územní rozhodnutí | Stavební povolení | Výběrové řízení | Předpoklad začátku realizace | Předpoklad konce realizace | Vysoutěžená cena v tis. Kč vč. DPH
MŠ1 | 38. MŠ - dětské hřiště na zahradě |  | NE | NE | 6/2026 | 6/2026 | 600 | předpokl. cena, kofinancování
celkem | [6 empty] | 600
Připravované investiční akce 2026 - realizace
Poř. č. | Název akce | Projektová příprava |  | Realizace |  |  |  | Poznámka
|  | Územní rozhodnutí | Stavební povolení | Výběrové řízení | Předpoklad začátku realizace | Předpoklad konce realizace | Odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH
R1 | ŠSP multifunkční hřiště | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 6500
R2 | ŠSP - 5 x přístřešek u volejbalových hřišť | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 1000 | dříve 2x přístřešek, nyní 5x přístřešek
R3 | Úprava Koterovské vyhlídky - 1.etapa parkoviště | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 1700 | přesun ze zásobníku - č. 4, hrazeno z FRR
R4 | ŠSP boulderové stěny a lezecká stěna | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 15000 | přesun ze zásobníku - č. 6, hrazeno z blokace FRR
R5 | Pobytová louka ulice Cyklistická, Plzeň | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 2000 | přesun ze zásobníku - č. 9, hrazeno z FRR, viz PD3
R6 | 21. MŠ - úprava dispozice prostoru | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 200 | přesun ze zásobníku - č. 10, hrazeno z FRR
celkem | [6 empty] | 26400
Připravované investiční akce 2026 - nestavební investice - realizace
Poř. č. | Název akce | Projektová příprava |  | Realizace |  |  |  | Poznámka
|  | Územní rozhodnutí | Stavební povolení | Výběrové řízení | Předpoklad začátku realizace | Předpoklad konce realizace | Odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH
RNI1 | Obnova DH L28,VNB Franc.,Brojova,Sl.alej (krokodýl) | není třeba | není třeba | 2026 | 01/2026 | 04/2026 | 1800
RNI2 | Božkovský ostrov - doplnění DH - lanová pyramida | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 500
RNI3 | 80. MŠ - osazení klimatizace do tříd a kuchyně | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 272 | přesun ze zásobníku - č. 1, hrazeno z FRR
RNI4 | 51. MŠ - osazení klimatizace sklad potravin | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 50 | přesun ze zásobníku - č. 2, hrazeno z FRR
RNI5 | 21. MŠ - osazení klimatizace sklad potravin | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 50 | přesun ze zásobníku - č. 3, hrazeno z FRR
RNI6 | ŠSP - ochranné sítě u volejbalových hřišť | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 400 | přesun ze zásobníku - č. 5, hrazeno z FRR
RNI7 | Herní prvky v parku U Ježíška (zemník) | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 1700 | přesun ze zásobníku - č. 7, hrazeno z FRR
RNI8 | DH L20 Koterov - přesun hřiště a doplnění prvků | není třeba | není třeba | 2026 | 2026 | 2026 | 800 | přesun ze zásobníku - č. 8, hrazeno z FRR
celkem | [6 empty] | 5572
Připravované investiční akce 2026 - PD
Poř. č. | Název akce | Projektová příprava |  | Realizace |  |  |  | Poznámka
|  | Územní rozhodnutí | Stavební povolení | Výběrové řízení | Předpoklad začátku realizace | Předpoklad konce realizace | Odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH
PD1 | OU Ve Višňovce 3. část | 2025 | 2025 | 2023 | 2023 | 2026 | 110 | PD rozpracována, nedořešené majetkoprávní vztahy, hrazeno z FRR částkou 110 tis. Kč
PD2 | úprava vnitrobloku Koterovská – Spojovací - Brojova | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2026 | 132 | PD rozpracována, hrazeno z FRR částkou 132 tis. Kč
PD3 | Pobytová louka ulice Cyklistická, Plzeň | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 186 | PD rozpracována, hrazeno z FRR částkou 186 tis. Kč
PD4 | Stavební úpravy předprostoru ŠSP | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 382 | PD rozpracována, hrazeno z FRR částkou 382 tis. Kč
PD5 | OZ Bručná IIb | 2024 | 2025 | 2023 | 2025 | 2026 | 235 | ÚR v r. 2024, dokumentace pro stavební řízení, hrazeno z FRR částkou 235 tis. Kč
PD6 | separační bod V Obilí | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 8 | příprava dalšího separačního bodu, hrazeno z FRR částkou 8 tis. Kč
PD7 | úprava vnitrobloku Habrmannova | 2026 | 2026 | 2026 | 2023 | 2026 | 623 | návrh zpracován a projednán, hrazeno z FRR částkou 223 tis. Kč
PD8 | Kostincova 4, U Stezky 2 - vodovod | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 135 | příprava stavby obytných ulic, hrazeno z FRR částkou 135 tis. Kč
PD9 | ŠSP - pokračování projektové přípravy | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 600
celkem | [6 empty] | 2411
Zásobník investičních záměrů - realizace
Poř. č. | Název akce | Stupeň projektové dokumentace |  | Předpokládané náklady v tis. Kč |  | Poznámka
1 | úprava vnitrobloku Koterovská – Spojovací - Brojova |  |  | 2000 |  | viz PD2
2 | Elektropřípojka Božkovský ostrov | DSP |  | 2100
3 | Obnova parku Františka Brožíka, Božkov | studie |  | dosud neupřesněno
4 | Stavební úpravy předprostoru ŠSP | není |  | dosud neupřesněno |  | viz PD 4
5 | DH L23 Na Vyhlídce - doplnění herních prvků | není potřeba |  | 300 |  | nestavební investice
6 | Oprava a rekonstrukce zpevněných ploch v parku Chvojkovy lomy, Plzeň-Slovany | DSP |  | 15000 |  | rozpočet CÚ 2024 1/2024
7 | Obnova DH L8 vnitroblok NGP | není potřeba |  | 500 |  | nestavební investice
8 | Malostranská jezírka | DSP |  | 26000 |  | čekáme na vydání SP
9 | Předprostor radnice MO P2 | DSP |  | 13000 |  | rozpočet CÚ 3/2025
10 | OU Ve Višňovce 3. část | DÚRSP |  | 5000 |  | viz PD1
11 | ulice K Rozhraní 2 | PDSP |  | 7900 |  | je SP, nutno aktualizovat PDPS
12 | OU V Kamení a Na Výsluní | PDPS |  | 18000 |  | je SP, nutno aktualizovat PDPS
13 | rekonstrukce ulic Pod Hradem a K Řečišti, 1. část | DÚRSP |  | 6000 |  | 1. část stavby - připraveno k realizaci
14 | vnitroblok Chválenická – Nepomucká | DÚRSP |  | 21000 |  | připraveno k realizaci
celkem |  |  |  | 116800
Zásobník investičních záměrů - PD
Poř. č. | Název akce | Stupeň projektové dokumentace |  | Předpokládané náklady v tis. Kč |  | Poznámka
ZPD1 | vnitroblok Blatenská - urbanistická studie | dopravní studie |  | 300 |  | zpracování urbanistické studie - požadavek ÚKRMP
ZPD2 | ŠSP - rekonstrukce občerstvení |  |  | 300
ZPD3 | pěší propojení Švabiny – OC Rokycanská (Nákupní) - 2. část | studie |  | 100 |  | PD druhé etapy pěšího propojení
ZPD4 | snížení energetické náročnosti KD Šeříková | studie |  | 500 |  | stavební úpravy KD - vzduchotechnika, elektroinstalace, hromosvod, parkování
celkem |  |  |  | 1200
Pozn.: | 1. zásobník investičních záměrů bude zapojován dle finančních možností v uvedeném pořadí