P ř í l o h a

k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 8R-265/2026, ze dne 8.4.2026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1415/OSIO uzavřené dne 15.9.2025 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 8R-265./2026 ze dne 8.4.2026
Smluvní strany

1. Objednatel: 
městská část Praha 4

                    
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: 
Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 8R-265/2026 ze dne 8.4.2026

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických: 


Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4 




Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4

       IČO: 
00063584  

       DIČ: 
CZ00063584


       Bankovní spojení: 
xxx
       Číslo účtu:  

xxx
2. Zhotovitel:
Heavy Duty Services s.r.o.

se sídlem Trojická 1907/8, Nové Město, 128 00 Praha 2

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spis.zn. C 265778

      zastoupený:
Ing. Ondřejem Kordovským, jednatelem

      IČO:
05559081

      DIČ:
CZ05559081

      Bankovní spojení:
xxx
      Číslo účtu:

xxx
Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2025 smlouvu o dílo nadepsanou jako Smlouva o dílo č. SML/2025/1415/OSIO k provedení stavby „Rekonstrukce a nástavba objektu Horáčkova 1095/1, Praha 4“ (dále také jen „SoD“ či „Smlouva“). 

1.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k SoD (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“) na základě vzájemného souhlasu obou Smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření a zúžení předmětu Díla tak, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 1 k SoD, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tj. tyto byly mj. zjištěny až v důsledku provádění Díla, resp. v důsledku požadavků Objednatele, přičemž sjednané změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento Dodatek č. 1 k SoD je uzavírán mj. v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 (ZL č. 2) a odst. 6 (ZL č. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to tak že:

1.2.1. Hodnota víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ

7 663 937,22,- Kč bez DPH
1.2.2. Hodnota méněprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ
          -1 959 485,22,- Kč bez DPH
1.2.3. Hodnota víceprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ

6 801 007,76,- Kč bez DPH
1.2.4. Hodnota méněprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ
               -18 899,76,- Kč bez DPH
2. Obsah a povaha změn 

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. II. (2. fáze Díla) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v přílohách tohoto Dodatku č. 1 k SoD, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD. Dotčené změny mají současně vliv na termín provedení Díla ve smyslu čl. XI. SoD.

2.2. V čl. XIII. Cena Díla se upravuje odstavec č. 13.1 písm. b) SoD, který nově zní:

„b) za provedení 2. fáze Díla, tedy za zhotovení Stavby dle Dokumentace pro provádění Stavby, cena ve výši 75 486 560,00 Kč (slovy: sedmdesátpět miiliónů čtyřistaosmdesátšest tisíc pětsetšedesát korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Stavby“)“.
2.3. V čl. XI. Termíny provedení Díla, předání Díla se upravuje odstavec č. 11.1 bod (iii) Smlouvy, který nově zní:

„(iii) provést ve smyslu § 2604 občanského zákoníku, tedy dokončit a předat celou 2. fázi Díla, do 457 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy s tím, že pokud by tento termín připadl na 26. až 31. den kalendářního měsíce, je Objednatel povinen dokončenou Stavbu převzít až v nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.“
2.4. V návaznosti na prodloužení termínů provedení Díla ve smyslu předchozího odstavce tohoto Dodatku č. 1 k SoD Smluvní strany sjednávají rovněž prodlužení původně sjednané délky platnosti a účinnosti bankovní záruky ve smyslu čl. 14.7 Smlouvy.
2.5. V čl. XIV. Platební podmínky se upravuje odstavec č. 14.7 písm. e) Smlouvy, který nově zní:

„e) bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění Díla, tj. do předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s odst. 11.5 této Smlouvy. Bankovní záruku je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli v podobě jedné listiny či několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk, přičemž rozhodne-li se Zhotovitel předložit Objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk, pak je povinen vždy nejpozději 1 měsíc před koncem platnosti „původní“ bankovní záruky předložit Objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní“ bankovní záruku;“
3. Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k vícepracím a méněpracím specifikovaným v příloze tohoto Dodatku č. 1 k SoD a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.

3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 1 k SoD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 1 k SoD jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti Dodatku č. 1 k SoD jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

3.3. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické formě. Obě Smluvní strany obdržely elektronickou formu tohoto Dodatku č. 1 k SoD s uznávanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., v platném znění.

3.4. Tento Dodatek č. 1 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 k SoD v Registru smluv zajistí Objednatel.

3.5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k SoD v plném rozsahu včetně osobních údajů v Dodatku č. 1 k SoD obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto Dodatku č. 1 k SoD či podstatných částech tohoto Dodatku č. 1 k SoD za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto Dodatku č. 1 k SoD nepovažují za obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD, včetně příloh přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SoD jsou tyto přílohy:

3.7.1. Příloha č. 1: ZL 1 – Statické úpravy stávajícího skeletu objektů A, B, C, konstrukce podlah, podhledy (požární odolnost kce).

3.7.2. Příloha č. 2: ZL 2 - Doplnění výměny oken.

V Praze, dne dle elektronického podpisu              V Praze, dne dle elektronického podpisu

          ………….………………….                                ….……………………….……

                      Jan Hušbauer




       Ing. Ondřej Kordovský

místostarosta městské části Praha 4 

        jednatel Heavy Duty Services s.r.o.

Rada městské části Praha 4

I. navrhuje
II.
u k l á d á 










T: 
Strana 1 (celkem 4)
usnesení 8R-265/2026
Strana 2 (celkem 4)

usnesení 8R-265/2026

